## 樋門・樋管工事
照 査 項 目 一 覧 表
（樋門・樋管工事）
Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 確 認 資 料 | 備 考
| 設計基本条件 | 1）ゲートの設計水位、操作水位を確認したか
2）仮締め切り等の条件を確認したか
| 施工上の基本条件 | 1）水路切廻し、搬入路等の借地の見通しはあるか
2）工事時期は決定しているか
3）旧施設の撤去条件及び撤去時期は明確になっているか
4）スペース、ヤード、工法等の制約条件はあるか
5）環境上特に配慮すべき事項があるか
6）樋門・樋管設置のための用地は確保されているか
7）近接構造物、地下構造物の有無を確認したか
8）工期を制約する現場条件はあるか
| 関連機関との調整 | 1）他の河川管理者との調整は済んでいるか
2）道路管理者との調整は済んでいるか
3）地元及び地権者との調整は済んでいるか
4）関連する工作物管理者との調整は済んでいるか
| 資料の確認 | 1）地質調査報告書があるか
追加ボーリングは必要ないか
軟弱地盤の判断に必要な資料はあるか
（圧密沈下、液状化、地盤支持力、法面安定、側方移動等）
2）測量成果（平面、縦断、横断）が整備されているか
3）用地境界が明確であるか
| 地盤条件 | 1）追加調査の必要性はないか
| 地形条件 | 1）用地境界を確認したか
2）施工ヤード、スペースは確認したか
| 施工条件 | 1）施工上の制約条件を確認したか
（スペース、交通条件、水の切廻し）
2）工事時期を確認したか
照 査 項 目 一 覧 表
（樋門・樋管工事）
Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 確 認 資 料 | 備 考
| 現地踏査 | 1）環境状況（工事における振動、騒音等の配慮面）を把握したか
2）支障物件（地下埋設物、既設樋管との離れ等）の状況を把握したか
| 設計図 | 1）全体一般図に必要な項目を記載しているか
（水位、地質条件等）
2）使用材料は計算書と一致しているか
3）水位等、設計条件が図面に明示されているか
4）図面が明瞭に描かれているか
5）各設計図が相互に整合しているか
・一般平面図と縦断図
・構造図と配筋図
・構造図と仮設図
6）設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか
（特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて
整合しているか）
・壁厚
・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、
主鉄筋の定着長、段落し位置、ガス圧接位置）
・鋼材形状、寸法
・使用材料
・その他
| 数量計算 | 1）数量計算は、数量算出要領（第５編数量計算の手引きは除く）と
整合しているか（有効数字、位取り、単位、区分等）
2）数量計算に用いた寸法は図面と一致するか

## 河川工事
照 査 項 目 一 覧 表
（河川工事）
Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 確 認 資 料 | 備 考
| 設計基本条件 | 1）締切水位は決定しているか、又は水文資料はあるか
2）瀬替､水替時流量決定のための､水文資料等はあるか
| 施工上の基本条件 | 1）運搬路、切廻し河道、ヤード確保の見通しはあるか
| 関連機関との調整 | 1）他の工作物管理者との調整は済んでいるか
2）地権者及び地元等との調整は済んでいるか
3）占用者との調整は済んでいるか
| 資料の確認 | 1）測量成果（平面、横断、縦断）は整理されているか
2）地質調査報告書は整理されているか
追加ボーリングは必要ないか
軟弱地盤の判定に必要な資料はあるか
（圧密沈下、液状化、地盤支持力、法面安定、側方移動等）
3）用排水路系統図は整理されているか
| 地盤条件 | 1）追加調査の必要はないか
| 地形条件 | 1）用地境界を確認したか
| 施工条件 | 1）施工上の制約条件を確認したか
（スペース、交通条件、水の切廻し）
2）工事時期を確認したか
| 現地踏査 | 1）支障物件の状況を把握したか
| 資料の確認 | 1）貸与資料の不足点、追加事項があるか
| 設計図 | 1）平面図には必要な工事内容が明示されているか
（法線、築堤護岸、付属構造物等）
2）構造物の基本寸法、高さ関係は照合されているか
3）形状寸法、使用材料及びその配置は計算書と一致しているか
照 査 項 目 一 覧 表
（河川工事）
Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 確 認 資 料 | 備 考
| 設計図 | 4）構造詳細は適用基準及び打合せ事項と整合しているか
5）解り易い注記が付いているか
6）水位等設計条件が図面に明示されているか
7）図面が明瞭に描かれているか
（構造物と寸法線の使い分けがなされているか）
8）各設計図がお互いに整合されているか
・一般平面図と縦断図
・構造図と配筋図
・構造図と仮設図
9）設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか
（特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて
整合されているか）
・壁厚
・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、
主鉄筋の定着長、ガス圧接位置）
・鋼材形状、寸法
・使用材料
| 数量計算 | 1）数量計算は、数量算出要領（第５編数量計算の手引きは除く）と
整合しているか
2）数量計算に用いた寸法は図面と一致するか
3）数量とりまとめは種類毎、材料毎の打合せ区分に合わせて
まとめられているか
4）横断面図による面積計算、長さ計算の縮尺は図面に整合しているか

## 道路改良工事
照 査 項 目 一 覧 表
（道路改良工事）
Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 確認資料 | 備 考
| 施工上の留意点 | 1）施工上の留意点があるか
| 関連機関との調整及び | 1）交差協議の調整が済んでいるか
| 協議関連資料の整理 | （道路、河川、鉄道、公安委員会、等）
2）地元及び地権者との調整が済んでいるか
3）バス路線となるかどうか
4）水路管理者との協議は済んでいるか
5）地下占有企業者との調整が済んでいるか
6）保安林及び埋蔵文化財等との調整が済んでいるか
7）各都道府県公害防止条例の適用区域及び規制値が明確になって
いるか
8）都市計画及び土地利用が明確になっているか
9）上位計画、開発行為及び電線類地中化の計画が明確になっているか
10）土砂の処理場または土取場の位置、規模は明確になっているか
11）休憩施設、チェ－ン着脱場等の計画が明確になっているか
| 貸与資料の確認 | 1）地質調査報告書があるか又、内容は充分か
2）測量成果（平面、縦断、横断）があるか
3）埋設物台帳があるか
| 計画条件の確認 | 1）排水工の計画条件は確認しているか
①排水系統（用水か排水か）及び断面の調査は明確になっているか
②水路管理者と協議してあるか
| 付帯施設の必要性 | 1）標識計画はあるか
2）照明・信号機（電気設備）は計画されているか
照 査 項 目 一 覧 表
（道路改良工事）
Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 確認資料 | 備 考
＜平面交差点設計＞
| 施工上の留意点 | 1）施工上の留意点があるか
| 関連機関との調整及び | 1）交差協議の調整が済んでいるか
| 協議関連資料の整理 | （道路、河川、鉄道、公安委員会等）
2）地元及び地権者との調整が済んでいるか
3）バス路線となるかどうか
4）地下占用企業者との調整が済んでいるか
5）保安林及び埋蔵文化財等との調整が済んでいるか
6）各都道府県公害防止条例の適用区域及び規制値が明確になって
いるか
7）都市計画及び土地利用が明確になっているか
8）上位計画及び開発行為が明確になっているか
9）電線類等の地下埋設計画があるか
| 貸与資料の確認 | 1）測量成果（平面、縦断、横断）があるか
2）地質調査報告書があるか
3）埋設物調査資料があるか
| 計画条件の確認 | 1）用、排水工の計画は明確になっているか
| 用地条件 | 1）用地上の巾杭表はあるか
| 用地条件 | 1）用地巾杭表はあるか
| 数量計算 | 1）数量計算は、数量算出要領（第５編数量計算の手引きは除く）と
整合しているか（有効数字、位取り、単位、区分等）
2）数量計算に用いた記号、寸法は図面と一致するか

## 橋梁下部工工事
照 査 項 目 一 覧 表
（橋梁下部工工事）
Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 確 認 資 料 | 備 考
| 施工上の基本条件 | 1）架設条件は決定しているか
2）環境対策は決定しているか
3）運搬路、迂回路、ヤード確保の見通しはあるか
4）近接構造物の有無に対する確認はおこなったか
| 関連機関との調整 | 1）河川管理者との調整は済んでいるか
2）道路管理者との調整は済んでいるか（工事用道路含む）
3）港湾管理者との調整は済んでいるか
4）鉄道との調整は済んでいるか
5）警察との調整は済んでいるか
6）地元及び地権者との調整は済んでいるか
7）添架企業者との調整は済んでいるか
8）公益企業者（埋設占用物件）との調整は済んでいるか
9）漁業利権者との調整は済んでいるか
| 貸与資料の確認 | 1）地質調査報告書（必要な本数、調査項目）はあるか
2）測量成果報告書（平面、横断、縦断）はあるか
3）軟弱地盤の判定に必要な資料（側方移動、液状化、圧密沈下等）は
あるか
| 現地踏査 | 1）環境状況（振動、騒音等の配慮）は把握したか
2）支障物件の状況は把握したか
3）施工時の注意事項は把握したか
| 地形条件 | 1）用地境界は確認したか
2）施工ヤードスペースは確認したか
3）資機材運搬路は確保できるか
| その他 | 埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に
反映されているか
照 査 項 目 一 覧 表
（橋梁下部工工事）
Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 確 認 資 料 | 備 考
| 設計図 | 1）一般図には必要な項目が記載されているか
（設計条件、地質条件、建築限界等）
2）構造図の基本寸法、座標値、高さ関係は照合されているか
3）各設計図がお互いに整合されているか
・一般平面図と縦断図
・構造図と配筋図
・構造図と仮設図
4）使用材料は明記されているか
5）設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか
（特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合さ
れているか）
・壁厚
・鉄筋（径ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、
主鉄筋の定着長、ガス圧接位置）
・鋼材形状寸法
・使用材料
・その他
| 数量計算 | 1）数量計算は、数量算出要領（第５編数量計算の手引きは除く）と
整合しているか
2）数量計算に用いた寸法、数値は図面と一致するか
3）数量取りまとめは種類毎、材料毎に打合わせ区分に合わせて
まとめられているか
4）橋台の後打ちコンクリートを分離して計上しているか

## 共同溝工事
照 査 項 目 一 覧 表
（共同溝工事）
Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 確 認 資 料 | 備 考
| 施工上の基本条件 | 1）工事時期と工程が明確になっているか
2）標準的交通処理計画が明確になっているか
| 関連機関との調整 | 1）河川管理者との調整は済んでいるか
2）鉄道管理者との調整は済んでいるか
3）高架橋管理者との調整は済んでいるか
4）道路管理者との調整は済んでいるか
5）地下施設（地下鉄、水路、横断地下道、危険物貯蔵タンクその他
大型施設等）との調整は済んでいるか
6）溝内排水の流末処理に関する関連部所との調整はとれているか
| 関連資料の確認 | 1）地質調査報告書との整合はとれているかまた地質調査は
設計目的に対し十分な内容か
2）環境状況（振動、騒音、井戸使用等の配慮面及び有毒ガス、
酸欠空気等の調査）の調査は設計目的に対し十分な内容か
| 貸与資料の確認 | 1）地質調査報告書はあるか
2）測量報告書（平面、縦断、横断等）はあるか
3）その他
共通仕様書及び特記仕様書に示される資料はあるか
| 設計図 | 1）各設計図がお互いに整合されているか
・一般平面図と縦断図
・構造図と配筋図
・構造図と仮設図
2）設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか
（特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて
整合されているか）
・壁厚
・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、
主鉄筋の定着長、ガス圧接位置）
・鋼材形状、寸法
照 査 項 目 一 覧 表
（共同溝工事）
Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 確 認 資 料 | 備 考
| 設計図 | ・使用材料
・その他
3）構造物の施工性に問題はないか
| 数量計算 | 1）数量計算は、数量算出要領（第５編数量計算の手引きは除く）と
整合しているか（工種分類、単位、有効数字、位取り、区分等）
2）数量計算に用いた数値は､設計図面と一致しているか

## 橋梁上部工工事
照 査 項 目 一 覧 表
（橋梁上部工工事）
Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 確 認 資 料 | 備 考
| 施工上の基本条件 | 1）架設条件は決定しているか
2）環境対策は決定しているか
3）運搬路、迂回路、ヤード確保の見通しはあるか
4）近接構造物の有無に対する確認はおこなったか
| 関連機関との調整 | 1）河川管理者との調整は済んでいるか
2）道路管理者との調整は済んでいるか（工事用道路含む）
3）港湾管理者との調整は済んでいるか
4）鉄道との調整は済んでいるか
5）警察との調整は済んでいるか
6）地元及び地権者との調整は済んでいるか
7）添架企業者との調整は済んでいるか
8）公益企業者（埋設占用物件、架空占用物件）との調整は
済んでいるか
9）漁業利権者との調整は済んでいるか
| 貸与資料の確認 | 1）地質調査報告書（必要な本数、調査項目）はあるか
2）測量成果報告書（平面、横断、縦断）はあるか
3）設計計算書等（下部工、隣接工区等含む）はあるか
| 現地踏査 | 1）環境状況（振動、騒音等の配慮）は把握したか
2）支障物件の状況は把握したか
3）施工時の注意事項は把握したか
| 地形条件 | 1）用地境界は確認したか
2）施工ヤードスペースは確認したか
3）資機材運搬路は確保できるか
| その他 | 埋設物、支障物件、周辺施設との近接等、施工条件が設計計画に
反映されているか
照 査 項 目 一 覧 表
（橋梁上部工工事）
Ｎｏ | 項 目 | 主 な 内 容 | 確 認 資 料 | 備 考
| 設計計算書 | 1）使用されている設計基準等は適切か
2）設計基本条件は適切か
（荷重条件、施工条件、使用材料と規格、許容応力度等）
3）構造・線形条件は妥当か
（橋長、支間長、幅員構成、平面・横断線形、座標系等）
4）その他（標識、照明、高欄等の付属構造物等）
5）新技術の活用、コスト縮減対策が検討されているか
| 設計図 | 1）一般図には必要な項目が記載されているか
（設計条件、地質条件、建築限界等）
2）構造図の基本寸法、座標値、高さ関係は照合されているか
3）各設計図がお互いに整合されているか
・一般平面図と縦断図（構造一般図と線形図）
・構造図と配筋図
・構造図と仮設図
・下部工箱抜き図と付属物図（支承配置図、落橋防止図等）
4）使用材料は明記されているか
5）設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか
（特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて
整合されているか）
6）下部工、隣接工区等との整合はとれているか
7）設計図等に基づいた適正な施工が可能か
（架設条件が設計図に反映されているか）
| 数量計算 | 1）数量計算は、数量算出要領（第５編数量計算の手引きは除く）と
整合しているか
2）数量計算に用いた寸法、数値は図面と一致するか
3）数量取りまとめは種類毎、材料毎に打合わせ区分に合わせて
まとめられているか
4）橋台の後打ちコンクリートを分離して計上しているか